## Calendrier mensuel
Calendrier indicatif pour la mise en œuvre de l'enquête sur de l’Enquête sur les Comportements liés au Paludisme (MBS)
Note à l'utilisateur : Les jours et les délais indiqués ci-dessous illustrent une mise en œuvre « typique » du MBS sur 12 mois, mais ils varieront en fonction de chaque situation spécifique. Vous devrez ajouter, supprimer et modifier les éléments de la colonne Tâche afin de refléter les mesures que vous prendrez pour mettre en œuvre le MBS. Ajustez le nombre de jours ouvrables estimés pour chaque tâche et les mois au cours desquels elles se dérouleront. Copiez ces informations dans l'onglet « calendrier hebdomadaire » pour obtenir une vue plus détaillée. Supprimez cette note lorsque vous avez terminé.
Tâche | Jours ouvrables | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
STTA pour les réunions initiales et l'adhésion des parties prenantes du pays, la mise en place d'un comité consultatif, l'accord sur le protocole de recherche | 14 | bar: Décembre
IRB institutionnel du PI | 21 | bar: Décembre
Local IRB | 21 | bar: Décembre
Appel à propositions | 28 | bar: Décembre to Janvier
Négociations avec les entreprises et développement des contacts | 34 | bar: Février to Mars
Finalisation du contrat | 3 | bar: Avril
Création d'un compte pour l'entreprise de recherche | 21 | bar: Avril to Mai
Élaboration d'un plan de travail avec une société de recherche | 5 | bar: Mai
Préparation de la collecte de données | 14 | bar: Mai to Juin
Former les enquêteurs | 14 | bar: Juin
Collecte des données et supervision | 60 | Juin: Il est recommandé de collecter les données pendant ou peu après les pluies.
Nettoyage des données | 7 | bar: Septembre
Analyse des données | 21 | bar: Septembre to Octobre
Rapport final | 30 | bar: Novembre to Décembre
La planification conjointe avec le PNLP et le PMI est en cours tout au long de l'année. | en cours
270 total
Création d'un compte pour l'entreprise de recherche

## Calendrier hebdomadaire
Calendrier indicatif pour la mise en œuvre de l'enquête sur de l’Enquête sur les Comportements liés au Paludisme (MBS)
|  | Décembre | [19 empty] | Janvier | [23 empty] | Février | [19 empty] | Mars | [20 empty] | Avril | [21 empty] | Mai | [22 empty] | Juin | [19 empty] | Juillet | [22 empty] | Août | [21 empty] | Septembre | [20 empty] | Octobre | [23 empty] | Novembre | [14 empty] | Décembre
Tâche | Business days | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-10-14 |  |  |  |  | 17-21 |  |  |  |  | 24-28 |  |  |  |  | 31-4 |  |  |  |  | 2018-07-11 |  |  |  |  | 14-18 |  |  |  |  | 21-25 |  |  |  |  | 28-31 |  |  |  | 2019-01-08 | [5 empty] | 2018-11-15 |  |  |  |  | 18-22 |  |  |  |  | 25-28 |  |  |  | 2019-01-08 | [5 empty] | 2018-11-15 |  |  |  |  | 18-22 |  |  |  |  | 25-29 |  |  |  |  | 2018-01-04 |  |  |  |  | 2018-08-12 |  |  |  |  | 15-19 |  |  |  |  | 22-30 | [6 empty] | 2018-01-03 |  |  | 2018-06-10 |  |  |  |  | 13-17 |  |  |  |  | 20-24 |  |  |  |  | 27-31 |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-10-14 |  |  |  |  | 17-21 |  |  |  |  | 24-28 |  |  |  |  | 2018-01-05 |  |  |  |  | 2018-08-12 |  |  |  |  | 15-19 |  |  |  |  | 22-26 |  |  |  |  | 29-31 |  |  | 2019-01-09 | [6 empty] | 2019-12-16 |  |  |  |  | 19-23 |  |  |  |  | 26-30 |  |  |  |  | 2019-02-06 |  |  |  |  | 2019-09-13 |  |  |  |  | 16-20 |  |  |  |  | 23-30 | [5 empty] | 2019-01-04 |  |  |  | 2019-07-11 |  |  |  |  | 14-18 |  |  |  |  | 21-25 |  |  |  |  | 28-1 |  |  |  |  | 2018-04-08 |  |  |  |  | 2018-11-15 |  |  |  |  | 18-22 |  |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-10-14 |  |  |  |  | 17-21 |  |  |  |  | 24-28
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | F | L | M | M | J | F | L | M | M | J | F | L | M | M | J | F | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
STTA pour les réunions initiales et l'adhésion des parties prenantes du pays, la mise en place d'un comité consultatif, l'accord sur le protocole de recherche | 14 | 2018-03-07 L: Participation du PNLP STTA
IRB institutionnel du PI | 21 | 2018-03-07 L: IRB institutionnel
Local IRB | 21 | 2018-03-07 L: Local IRB
Appel à propositions | 28 | 17-21 V: Appel à propositions
Négociations avec les entreprises et développement des contacts | 34 | 28-31 M: Négociations fermes
Finalisation du contrat | 3 | 15-19 M: Finalisation du contrat
Création d'un compte pour l'entreprise de recherche | 21 | 22-30 L: Création d'un compte pour l'entreprise de recherche
Élaboration d'un plan de travail avec une société de recherche | 5 | 20-24 M: Élaboration d'un plan de travail avec une société de recherche
Préparation de la collecte de données | 14 | 27-31 M: Préparation de la collecte de données
Former les enquêteurs | 14 | 27-31 V: Former les enquêteurs
Collecte des données et supervision | 60 | 17-21 J: Collecte de données - Recommandée pendant ou peu après les pluies
Nettoyage des données | 7 | 2019-09-13 J: Nettoyage des données
Analyse des données | 21 | 23-30 L: Analyse des données
Rapport final | 30 | 2018-04-08 M: Rapport final
La planification conjointe avec le PNLP et le PMI est en cours tout au long de l'année. | en cours
270 total